## Лист1
Код региона | Регион | Все мероприятия региональной дорожной карты проекта "500+" | Краткое описание мероприятия |  | Плановая дата проведения мероприятия | Фактическая дата проведения мероприятия | Региональные показатели результативности | Организация, ответственная за проведение мероприятия | Целевая аудитория мероприятия | Ссылка на информационное сопровождение мероприятия2) | Ссылка на размещение подтверждающих документов3) | Дополнительая ссылка | Комментарий
|  |  | Цель и задачи мероприятия | Место и формат проведения мероприятия
15 | Республика Северная Осетия -Алания | Информационное сопровождение реализации проекта методической поддержки (500+) | Предоставление актуальной информации о реализации проекта (500+) на региональном уровне | Проведение совещаний, вебнаров и консультаций, как в очном формате, так и дистанционно | В течение всего периода реализации проекта | 02.02.2021 г., 22.02.2021 г., 09.04.2021 г., 26.04.2021 г. | Разъяснение этапов реализации проекта (500+) , ответы на вопросы вызывающие затруднения, оказание методической помощи | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия - Алания | Администрация школ-участниц проекта и кураторы | http://www.mon.alania.gov.ru/pages/4946 | http://www.mon.alania.gov.ru/pages/4946 | https://soripkro.ru/index.php/261-novosti/2021/2512-obuchenie-po-dopolnitelnym-professionalnym-programmam-povysheniya-kvalifikatsii https://soripkro.ru/ | информация о прохождении курсов повышения квалификации, в том числе в рамках проекта 500+
15 | Республика Северная Осетия -Алания | Определение кураторов проекта методической поддержки (500+). Анкетирование кураторов. Назначение кураторов | Анкетирование директоров и заместителей директоров с целью, с целью определения соответствия предъявляемым требования для назначения куратором | Определение кураторов проекта методической поддержки (500+). Анкетирование кураторов | Февраль 2021 г. | 15.02.2021 г. | Приказ | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия - Алания | директора и заместители директоров школ, показывающие стабильные и высокие образовательные результаты | http://www.mon.alania.gov.ru/pages/4946 | http://www.mon.alania.gov.ru/sites/mon/files/media/pages/inline-files/Приказ%20РСО-Алания_Проект%20500%2B.pdf
15 | Республика Северная Осетия -Алания | Создание группы участников проекта в мессенджере | Предоставление актуальной информации о реализации проекта 500+ на региональном уровне | Муниципальные координаторы, кураторы и школы, учавствующие в проекте 500+ в 2021 году | Февраль 2021 г. | 02.02.2021 г. | Создание группы для оперативного обмена информацией с участниками проекта | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия - Алания | Администрация школ-участниц проекта и кураторы | WhatsApp | https://web.whatsapp.com/ | https://web.whatsapp.com/ | Вся информация и актуальные новости, письма размещаются в группах в WhatsApp для кураторов, муниципальных координаторов и школ - участниц проекта
15 | Республика Северная Осетия -Алания | Анкетирование школ, участвующих в проекте методической поддержки (500+) | Анкетирование в рамках реализации проекта с целью формирования рисковых профилей школ | Онлайн анкетирование | Февраль 2021 г. | 04.02.2021 г. | Обеспечение прохождения анкетирования 100% участниками проекта в установленные сроки. | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия - Алания | Администрация школ-участниц проекта и кураторы | https://checklist.obrnadzor.gov.ru/
15 | Республика Северная Осетия -Алания | Первичное посещение школ – участниц проекта методической поддержки (500+) | Первичное посещение кураторами курируемых школы, отобранных в проект, обсуждение рискового профиля школы | Школы-участницы проекта. Посещение школ | Март 2021 г. | 10.03.2021 г. | Кураторы посетили курируемые школы, отобранные в проект, и начинают работать с рисковыми профилями школ | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия - Алания | Администрация школ-участниц проекта и кураторы, муниципальные координаторы | http://www.mon.alania.gov.ru/pages/4946 | https://www.youtube.com/channel/UCl9ATWJdv57U8xZ8qKiUw-A | https://soripkro.ru/index.php/deyatelnost/regionalnaya-sistema-upravleniya-kachestvom-obrazovaniya-v-rso-alaniya/233-obrazovatelnaya-deyatelnost/regionalnaya-sistema-upravleniya-kachestvom-obrazovaniya-v-rso-alaniya/1991-provedenie-meropriyatij-napravlennykh-na-povyshenie-kachestva-podgotovki-obuchayushchikhsya-v-shkolakh-s-nizkimi-rezultatami-obucheniya
15 | Республика Северная Осетия -Алания | Создание региональной рабочей группы по реализации федерального проекта методической поддержки (500+) | Организация методической поддержки и согласованного взаимодействия с общеобразовательными организациями, имеющими низкие образовательные результаты обучающихся, отобранными для участия в проекте по организации методической поддержки в 2021 году | Определение состава рабочей группы | Апрель -май | 19.05.2021 г. | Утверждение состава рабочей группы по координации деятельности участников проекта в целях обеспечения реализации мероприятий «дорожной карты» федерального проекта методической поддержки (500+). Приказ | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия - Алания | Администрация школ-участниц проекта, кураторы, муниципальные координаторы | http://www.mon.alania.gov.ru/pages/4946 | http://www.mon.alania.gov.ru/sites/mon/files/media/pages/inline-files/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B9%20%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B5.pdf
15 | Республика Северная Осетия -Алания | Участие муниципальных координаторов и кураторов проекта в вебинарах методической поддержки (500+) | Организация участия муниципальных координаторов и кураторов проекта в вебинарах в целях обеспечения реализации мероприятий «дорожной карты» федерального проекта методической поддержки (500+) | Онлайн совещания на канале ФГБУ ФИОКО в youtube | В течение всего периода реализации проекта | В течение всего периода реализации проекта | Участие в в вебинарах методической поддержки (500+) | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия - Алания | Администрация школ-участниц проекта, кураторы, муниципальные координаторы | https://www.youtube.com/channel/UCl9ATWJdv57U8xZ8qKiUw-A
15 | Республика Северная Осетия -Алания | Проведение региональных методических вебинаров | Оказание помощи по эффективной работе в проекте 500+ | Кураторы и директора школ, участвующие в проекте 500+ | В течение всего периода реализации проекта | 22.02.2021 г., 09.04.2021 г., 26.04.2021г. | Проведение вебинаров | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия - Алания | Администрация школ-участниц проекта и кураторы, муниципальные координаторы | http://www.mon.alania.gov.ru/pages/4946 | https://soripkro.ru/index.php/261-novosti/2021/2525-ispolzovanie-sovremennykh-sredstv-obucheniya-pedagogicheskogo-kvantoriuma https://soripkro.ru/index.php/261-novosti/2021/2553-profilaktika-professionalnogo-vygoraniya-pedagoga https://soripkro.ru/index.php/podrazdeleniya/216-tsentry/ipts/uchebnaya-rabota/2277-zapisi-vebinarov | https://soripkro.ru/index.php/261-novosti/2021/2503-zasedanie-respublikanskogo-nauchno-prakticheskogo-seminara
15 | Республика Северная Осетия -Алания | Разработка муниципальных «дорожных карт» по достижению позитивных изменений в образовательных результатах обучающихся | Разработка муниципальных «дорожных карт» | Муниципальные органы управления образованием, кураторы и директора школ,учасвтвующие в проекте 500+ | В течение всего периода реализации проекта | март 2021 г. | 30.03.2021 г. | ГБОУ ДПО "СОРИПКРО" | Школы с низкими образовательными результатами | https://soripkro.ru/index.php/deyatelnost/regionalnaya-sistema-upravleniya-kachestvom-obrazovaniya-v-rso-alaniya/233-obrazovatelnaya-deyatelnost/regionalnaya-sistema-upravleniya-kachestvom-obrazovaniya-v-rso-alaniya/1991-provedenie-meropriyatij-napravlennykh-na-povyshenie-kachestva-podgotovki-obuchayushchikhsya-v-shkolakh-s-nizkimi-rezultatami-obucheniya | https://soripkro.ru/index.php/deyatelnost/regionalnaya-sistema-upravleniya-kachestvom-obrazovaniya-v-rso-alaniya/233-obrazovatelnaya-deyatelnost/regionalnaya-sistema-upravleniya-kachestvom-obrazovaniya-v-rso-alaniya/1991-provedenie-meropriyatij-napravlennykh-na-povyshenie-kachestva-podgotovki-obuchayushchikhsya-v-shkolakh-s-nizkimi-rezultatami-obucheniya
15 | Республика Северная Осетия -Алания | Проведение рабочих совещаний муниципальными координаторами, кураторами, администрацией ШНОР с целью обсуждения вопросов эффективности реализации муниципальных и школьных программ развития и «дорожных карт» | Обсуждение вопросов эффективности реализации муниципальных и школьных программ развития и «дорожных карт», внесение корректировок | Муниципальные органы управления образованием | В течение всего периода реализации проекта | 09.04.2021 г. | Решения по итогам совещаний | ГБОУ ДПО "СОРИПКРО" | Администрация школ- участниц проекта, кураторы, муниципальные координаторы | http://www.mon.alania.gov.ru/pages/4946 | https://soripkro.ru/index.php/deyatelnost/regionalnaya-sistema-upravleniya-kachestvom-obrazovaniya-v-rso-alaniya/233-obrazovatelnaya-deyatelnost/regionalnaya-sistema-upravleniya-kachestvom-obrazovaniya-v-rso-alaniya/1991-provedenie-meropriyatij-napravlennykh-na-povyshenie-kachestva-podgotovki-obuchayushchikhsya-v-shkolakh-s-nizkimi-rezultatami-obucheniya | https://soripkro.ru/index.php/deyatelnost/regionalnaya-sistema-upravleniya-kachestvom-obrazovaniya-v-rso-alaniya/233-obrazovatelnaya-deyatelnost/regionalnaya-sistema-upravleniya-kachestvom-obrazovaniya-v-rso-alaniya/1991-provedenie-meropriyatij-napravlennykh-na-povyshenie-kachestva-podgotovki-obuchayushchikhsya-v-shkolakh-s-nizkimi-rezultatami-obucheniya
15 | Республика Северная Осетия -Алания | Повышение квалификации кураторов проекта по индивидуальным образовательным маршрутам | Оказание помощи кураторам и по работе в ИС МЭЖК и составлению концептуальных документов | Кураторы | В течение всего периода реализации проекта | 29.03.2021 г.- 03.04.2021 г. | Экспресс стажировка. Повышение квалификации | ГБОУ ДПО "СОРИПКРО" | Кураторы | https://soripkro.ru/index.php/deyatelnost/regionalnaya-sistema-upravleniya-kachestvom-obrazovaniya-v-rso-alaniya/233-obrazovatelnaya-deyatelnost/regionalnaya-sistema-upravleniya-kachestvom-obrazovaniya-v-rso-alaniya/1991-provedenie-meropriyatij-napravlennykh-na-povyshenie-kachestva-podgotovki-obuchayushchikhsya-v-shkolakh-s-nizkimi-rezultatami-obucheniya
15 | Республика Северная Осетия -Алания | Размещение концептуальных документов школами: Концепцию развития, дорожную карту в ИС МЭДК | Выполнение дорожной карты проекта | Кураторы и директора школ, участвующие в проекте 500+ | Апрель 2021 г. | 30.04.2021 г. | Размещение школами концептуальных документов: Концепцию развития, дорожную карту в ИС МЭДК, подтвержденные куратором | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия - Алания | Администрация школ-участниц проекта, кураторы | https://500plus.obrnadzor.gov.ru | https://500plus.obrnadzor.gov.ru